**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 18.03.2020 г. | N 350 |

Об утверждении муниципальной программы

Володарского района «Подготовка и проведение

празднования 75-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год»

(в новой редакции)

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 года № 2660-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в соответствии с Постановлением администрации МО «Володарский район» № 1467 от 01.10.2015 года «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ на территории муниципального образования «Володарский район, а также в целях проведения основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летней годовщины Победы, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу«Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год» (в новой редакции) (Приложение №1).

2.Утвердить перечень новых мероприятий муниципальной целевой программы «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год» (в новой редакции).

3.Считать утратившим силу постановление администрации МО «Володарский район» от 30.12.2019 г. № 2211 «О муниципальной программе Володарского района «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год».

4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать данное постановление.

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике Афанасьеву Т.А.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации МО «Володарский район» от 18.03.2020 г. № 350

ПАСПОРТ

Муниципальной Целевой Программы

«Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная Целевая Программа «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год» | |
| Цели муниципальной  программы | - создание комплексной системы взаимодействия администрации муниципального образования «Володарский район», муниципальных образований Володарского района, общественных объединений, учреждений (организации) района по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района | |
| Задачи муниципальной  программы | - организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи Володарского района;  - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района;  - увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | |
| Заказчик  муниципальной программы | Администрация МО «Володарский район» | |
| Разработчик программы | Отдел культуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район» | |
| Исполнитель программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации МО «Володарский район», Отдел культуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район», отдел образования администрации МО «Володарский район» | |
| Срок реализации Программы | 2020 год | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района;  - предоставление мер социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла;  - увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны;  - проведение информационно - пропагандистских, культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |
| Всего | 2020 год |
| Средства бюджета МО «Володарский район» | 821,85 | 821,85 |

1. Общие положения

Программа разработана в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Володарский район», муниципальных образований Володарского района, общественных объединений, учреждений (организации) по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района.

Объект Программы – организация и проведение мероприятий для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Сфера действия Программы – решения вопросов в области социальной защиты участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

9 мая 2020 года – знаменательная дата в истории России – 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Число ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Володарского района, составляет 352 человека, из них участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 5 ; тружеников тыла - 254; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны – 57; детей войны – 36 человек.

На территории Володарского района празднование дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит с особой торжественностью и масштабом. Проводятся тематические праздничные мероприятия: концерты, фестивали, торжественные приемы ветеранов Великой Отечественной войны, митинги с возложением цветов (венков), посещение ветеранов Великой Отечественной войны с вручением памятных подарков, экскурсионные программы для ветеранов Великой Отечественной войны, уроки мужества в общеобразовательных школах, Вахты памяти.

75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов это дань исторической памяти. Масштабные празднования будут способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма молодого поколения. В юбилейный год планируется продолжить реализацию тематических мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Актуальным является и вопрос увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Для будущих поколений исторические памятники и воинские захоронения являются свидетельством памяти и величия ратного подвига нашего народа. Сохранение памятников Великой Отечественной войны является продолжением традиций, направленных на закрепление в народной памяти имен тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

Планируется организация и проведение различных праздничных мероприятий, освещение в средствах массовой информации, публикация материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание комплексной системы взаимодействия администрации муниципального образования «Володарский район», муниципальных образований Володарского района, общественных объединений, учреждений (организации) по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи Володарского района;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района;

- увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

4. Оценка результативности и эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

- провести празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района;

- предоставить меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла;

- увековечить память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

- провести информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, предусмотренных Программой, используются следующие статистические и качественные показатели эффективности.

Показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели, задачи | Наименование показателя | 2020 г. |
| Цель: создание комплексной системы взаимодействия администрации МО «Володарский район», муниципальных образований Володарского района, общественных объединений, учреждений (организации) по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района | Охват администрации МО «Володарский район», муниципальных образований района, общественных объединений, учреждений (организации) мероприятиями, направленными на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района, % | 100 |
| Задача: организация и проведение праздничных мероприятий, патриотическое воспитание молодежи Володарского района | Доля граждан, охваченных праздничными мероприятиями, от заявленного количества граждан, %  Доля молодых людей, охваченных мероприятиями в целях патриотического воспитания, от заявленного количества граждан, % | 100  100 |
| Задача: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи подготовкой и празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Володарского района | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от заявленного количества граждан, % | 100 |
| Задача: увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Доля проведенных работ от запланированного количества работ, % | 100 |

**Перечень мероприятий**

**Муниципальной Целевой Программы «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения \* | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Организационные мероприятия** |  | Средства районного  бюджета | 2020 | **187,85** | **187,85** |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана организационных и практических мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в том числе комплекса мер по недопущению совершения экстремистских, террористических актов и иных тяжких правонарушений, в период подготовки и празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1945-1941 гг |  | Средства районного бюджета | Март – май | - | - | ОМВД по Володарскому району  Администрация МО «Володарский район» |
| 2. | Поздравление ветеранов, участников, инвалидов, тружеников, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | Приобретение подарочных наборов, цветов и открыток | Средства районного бюджета | Март апрель | 72,6 | 72,6 | Администрация МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оформление подписки на газету «Заря Каспия»  к 75-ой годовщине Победы в  Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов для ветеранов  Великой Отечественной войны, вдов,  умерших участников и инвалидов  Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,  детей войны |  | Средства районного бюджета | 2020 | **-** | **-** | МАУ «Районная газета «Заря Каспия» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Возложение венков к памятникам, обелискам и захоронениям защитников Отечества; | Приобретение цветов, венков для возложения к обелискам | Средства районного бюджета | Май | 10,0 | 10,0 | Организационный отдел администрации МО «Володарский район»  МОО «Милосердие» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Вручение юбилейных медалей  «75 лет Великой Победе» | Изготовление и приобретение медалей | Средства районного бюджета | Март Апрель | 105, 25 | 105, 25 | Организационный отдел администрации МО «Володарский район»  МОО «Милосердие» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Ремонтно-восстановительные работы обелисков, памятников воинам ВОВ, изготовление мемориальных плит.** | Проведение ремонтных работ  Изготовление мемориальных стелл и плит  Работы по благоустройству | Средства районного бюджета  Бюджет поселений  Внебюджетные источники | Март апрель | **300,0** | **300,0** | **Отдел культуры,**  **молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»**  **Муниципальные образования района**  **МОО «Милосердие»** |
| 1. | Изготовление памятнной стеллы, посвященных 75-летию Победы в ВОВ в с.Болдырево |  | Средства районного бюджета | Март | 30,0 | 30,0 | Отдел культуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Большемогойский сельсовет» |
| 2. | Художественное оформление мраморных плит с.Тулугановка |  | Средства районного бюджета | Апрель | 50,0 | 50,0 | Отдел кульуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Тулугановкий сельсовет» |
| 3. | Ремонт стеллы «Слава героям» в с.Козлово |  | Средства районного бюджета | Апрель | 50,0 | 50,0 | Отдел кульуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Козловский сельсовет» |
| 4. | Реставрация и ремонт военно-мемориального обелиска участникам ВОВ в с. Султановка |  | Средства районного бюджета | Апрель | 70,0 | 70,0 | Отдел кульуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Султановский сельсовет» |
| 5. | Благоустройство мемориала и Парка Победы в с.Новокрасное |  | Средства районного бюджета | Апрель | 50,0 | 50,0 | Отдел кульуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Новокрасинский сельсовет» |
| 6. | Установка плит из черного гранита на обелиске участникам ВОВ в с.Калинино |  | Средства районного бюджета | Апрель | 50,0 | 50,0 | Отдел кульуры, молодежи и туризма администрации МО «Володарский район»  МО «Калининский сельсовет» |
| **II** | **Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** |  | Средства районного бюджета | 2020 | **334,0** | **334,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внутришкольные выставки, лекции, концерты классные часы для учащихся,  родителей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г |  | Средства районного  бюджета | 2020 | -  - | **-**  - | Отдел образования администрации МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уроки Победы, уроки мужества.  Интегрированные уроки, посвященные  памятным датам |  | Средства районного  бюджета | 2020 | **-** | **-** | Отдел образования администрации МО «Володарский район**»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Акция «Бессмертный полк» | Печать портретов участников ВОВ | Средства районного  бюджета | Май | 10,0 | 10,0 | Администрация МО «Володарский район»  Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие поискового отряда в раскопках на полях  сражения ВОВ с.Халхута (Республика Калмыкия) | Организация поездки (Приобретение продуктовых наборов, оплата проезда) | Средства районного  бюджета | Апрель | 20,0 | 20,0 | Администрация МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация встречи с ветеранами ВОВ в дни  воинской Славы и памятные дни: день героев России, день Защитника Отечества, день памяти и скорби | Оплата проезда, организация питания | Средства районного  бюджета | Апрель-июнь | 15,0 | 15,0 | Администрация МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация выездных концертов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Организация выездов (ГСМ) | Средства районного  бюджета | Март –июнь | 10,0 | 10,0 | Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Праздничный салют |  | Средства районного  бюджета | Май | 40,0 | 40,0 | Администрация МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Встреча ветеранов ВОВ с допризывной молодежью  День призывника |  | Средства районного  бюджета | Апрель, октябрь | - | **-** | Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Встречи с ветеранами ВОВ в образовательных учреждениях района с мероприятиями «Никто не забыт, ничто не забыто» |  | Средства районного  бюджета | 2020 | - | **-** | Отдел образования администрация МО «Володарский район» |
| 16. | Проведение в общеобразовательных учреждениях и профессиональных учебных заведениях района  «Урок мужества» |  | Средства районного  бюджета | 2020 | - | - | Отдел образования администрации МО «Володарский район» |
| 10. | Проведение классных часов, конкурсов рисунков  и чтецов, плакатов, сочинений, авторских стихов  \ в образовательных учреждениях  Володарского района, посвященных Дню Победы |  | Средства районного  бюджета | 2020 | - | **-** | Отдел образования администрации МО«Володарский район»  Образовательные учреждения района |
| 11. | Конкурс музеев  и залов боевой Славы  Экскурсионная поездка для школьников |  | Средства районного  бюджета | Апрель | -  - | **-**  - | Отдел образования администрации МО«Володарский район»  Образовательные учреждения района |
| 12. | Велоэстафета  «Великой Победе посвящается» | Оформление тематических площадок | Средства районного  бюджета | май | 10,0 | 10,0 | Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район», комитет по физической культуре и спорту |
| 14. | Организация волонтерского движения  «Волонтеры Победы» | Приобретение формы с атрибутикой «Волонтеры Победы» | Средства районного  бюджета | Апрель | 20,0 | 20,0 | Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
| 15. | Подготовка и проведение Парада Победы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Оформление площадок к Параду  Организационные мероприятия (аренда транспорта) | Средства районного  бюджета | Апрель-май | 100,0 | 100,0 | Отдел образования администрации МО «Володарский район»  Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
| 16. | Оформление к 75-летию Победы | Изготовление тематических баннеров, инсталляций | Средства районного  бюджета | Март-май | 25,0 | 25,0 | Отдел культуры, молодежной политики, семьи и детства администрации МО «Володарский район» |
| 17. | Приобретение и пошив костюмов для  участников юбилейного Парада Победы  для МКУ ДО «Дом детского творчества с.Марфино» |  | Средства районного  бюджета | Апрель | 14,0 | 14,0 | Отдел образования администрации МО «Володарский район»  МКУ ДО «Дом детского творчества с.Марфино» |
| 18. | Приобретение и пошив костюмов для  участников юбилейного Парада Победы  для МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка» |  | Средства районного  бюджета | Апрель | 20,0 | 20,0 | Отдел образования администрации МО «Володарский район»  МКУ ДО «Дом детского творчества с.Марфино» |
| 19. | Приобретение и пошив костюмов для  участников юбилейного Парада Победы  для администрации МО «Володарский район» |  | Средства районного  бюджета | Апрель | 50,0 | 50,0 | Организационный отдел администрации МО «Володарский район» |
| 20. | Первенство района  по баскетболу  среди муниципальных образований района,  посвященные Дню Победы |  | Средства районного  бюджета | 2020 | - |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации МО «Володарский район» |
| 21. | Первенство района по настольному теннису среди школьников, посвященное Дню Победы |  | Средства районного  бюджета | 2020 | -  - | **-**  - |  |
| 22. | Легкоатлетическая эстафета среди школьников, посвященная Дню Победы |  | Средства районного  бюджета | 2020 | -  - | **-**  - |  |
| 23. | Кубок по футболу среди МО |  | Средства районного  бюджета | 2020 | -  - | **-**  - |  |
| 24. | Турнир по футболу, посвященный Дню Победы |  | Средства районного  бюджета | 2020 | -  - | **-**  - |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **821,85** | **821,85** |  |

Верно: