**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 19.05.2016 г. | N 349-р |

Об утверждении дорожной карты

по формированию бюджета МО «Володарский район»

на 2017 год и плановый период 2018,2019 гг.

на основе программного принципа

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а также совершенствования программно-целевого метода управления:

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по формированию бюджета МО «Володарский район» на 2017 год и на плановый период 2018,2019 годов на основе программного принципа (Приложение № 1).

2.Органам местного самоуправления и структурным подразделениям администрации МО «Володарский район» обеспечить исполнение мероприятий в сроки, установленные дорожной картой.

3. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению обоснований бюджетных ассигнований распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных средств. (приложение №2).

4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «3аря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине Бояркину О.В.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к распоряжению администрации

МО "Володарский район"

от 19.05.2016 г. № 349-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА МО «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН» на 2017-2019 гг НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРИНЦИПА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   мероприятий | Документы | | Ответственный исполнитель | Сроки   подго-   товки | Муниципальный орган, куда предоставляется документ |
| 1. Работа над экономическими показателями для формирования проекта бюджета. | | | | | | |
| 1. | При необходимости внесение изменений в постановление  администрации МО «Володарский район» "Об утверждении Порядков разработки, утверждения,  реализации и оценки эффективности целевых программ на территории  муниципального образования «Володарский район» и их утверждений. | постановление  администрации МО «Володарский район» | | Отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ | Июнь 2016  года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | При необходимости внесение изменений в план формирования Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Володарский район» до 2020 года» | Письмо | | Отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ | 20 июля 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Володарского района на 2016-2019 гг. | Прогноз | | Отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ | До 01 июля 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| I. Основные этапы формирования доходной части бюджета муниципального образования «Володарский район» | | | | | | |
| 1. | Формирование собственных налоговых доходов бюджета на основании данных, предоставляемых МРИ ФНС России №1 по Астраханской области и Министерством финансов Астраханской области | аналитическая таблица | | Сектор доходов ФЭУ | 01 сентября 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | Расчет неналоговых доходов бюджета МО «Володарский район» | аналитическая таблица | | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» и органы местного самоуправления | До 01 августа 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Определение межбюджетных трансфертов | аналитическая таблица | | Отдел планирования расходов бюджета ФЭУ | 01 октября 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4. | Формирование доходной части бюджета | аналитическая таблица | | Сектор доходов ФЭУ | до 1 октября 2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| II. Основные этапы формирования целевых программ Володарского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | | | | | | |
| 1. | Формирование и согласование муниципальных целевых программ по всем отраслям с приложением обоснования значимости, эффективности реализации и объемов финансирования | | Проекты МЦП | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | С 01 июля по 01 августа  2016 года | Отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ |
| 2 . | Формирование реестра целевых  программ муниципального образования «Володарский район», планируемых к реализации в 2017 - 2019 годах с необходимым объемом финансирования | | аналитическая таблица | Отдел экономического развития и муниципального заказа ФЭУ | 01 Сентября 2016  года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Определение общего объема расходов бюджета МО «Володарский район» на реализацию целевых  программ Володарского района по годам | | письмо в органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 1  октября 2016  года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4. | Утверждение  целевых  программ муниципального образования «Володарский район», планируемых к реализации в 2017 - 2019 годах, в том числе приведение действующих программ в соответствие с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=730A9749A7D5DA7450223DF167CE4067F1E4F86451BA7EC394455EE087F9t0K) Российской Федерации | | постановление  администрации МО «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» | До 15 сентября 2016 года | органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 5. | Утверждение реестра целевых программ с присвоением кода бюджетной классификации | | аналитическая таблица | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | до 25 сентября 2016 года | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 6. | Внесение проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018,2019 гг в Совет МО администрации МО «Володарский район» | | Проект бюджета | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 15 ноября 2016 года | Администрация МО «Володарский район» |
| 7. | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Володарский район», касающиеся формирования проекта бюджета муниципального образования «Володарский район» на очередной финансовый год и на плановый период в рамках  целевых  программ муниципального образования «Володарский район» | | нормативные  правовые акты муниципального образования «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» и ее структурные подразделения | До 30   декабря  2016 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
|  |  | |  |  |  |  |

Верно:

Приложение №2

к распоряжению администрации

МО "Володарский район"

от 19.05.2016 г. № 349-р

**Состав рабочей группы**

**по рассмотрению обоснований бюджетных ассигнований**

**распорядителями бюджетных средств,**

**получателями бюджетных средств**

Председатель рабочей группы:

Бояркина О.В. – первый заместитель главы АМО «Володарский район» - заместитель главы по финансовой политике и бюджетной дисциплине

Заместитель председателя рабочей группы:

Дюсембаева А.К. – начальник ФЭУ администрации МО «Володарский район»

Члены рабочей группы:

Сахибалиева З.М. – и.о. начальника отдела экономического развития и муниципального заказа ФЭУ администрации МО «Володарский район»

Серкалиева М.Б – начальник отдела планирования расходов бюджета ФЭУ администрации МО «Володарский район»

Ажмуратова Р. Е. – заведующая сектором планирования доходов бюджета ФЭУ администрации МО «Володарский район»

Секретарь:

Чепикова Е.Д. – старший инспектор отдела планирования расходов бюджета ФЭУ администрации МО «Володарский район»

Верно: