

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  от 17.08.2021 г. | N 1144 |

Об утверждении Плана мероприятий

(Дорожная карта) по передаче и запуску

объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведений", Уставом МО «Володарский район» и в целях исполнения поручений губернатора Астраханской области о водоснабжении с. Марфино, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по передаче и запуску объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино».

2.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. разместить настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Мухамбетова Р.Т.

И.о. главы администрации

МО «Володарский район» Д.В. Курьянов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 17.08.2021 г. № 1144

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по передаче и запуску объекта «Повысительная насосная станция с. Марфино»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| 1 | Внесение в договор электроснабжения объекта | До 22.08.2021 | МКУ «Управление ЖКХ»ПАО РоссетиПАО Астраханскаяэнергосбытовая компания | В режиме пуско­наладочных работ объект будет внесен в договор энергоснабжения МКУ «Управление ЖКХ» |
| 2 | Изготовление проекта «Техническая документация электроснабженияПовысительной насосной станции с. Марфино» | До 27.08.2021 | МКУ «Управление ЖКХ» | Объект будет подключен к системе энергоснабжения |
| 3 | Проведение кадастровых работ и постановка на учет объекта | До 16.09.2021 | Отдел земельных иимущественных отношений,жилищной политики |  |
| 4 | Проведение мероприятий по передаче объекта в эксплуатирующую организацию | До 16.09.2021 г. | Отдел земельных иимущественных отношений,жилищной политики МКУ «Управление ЖКХ» ООО «Цифровой водоканал» | Акт обследованияАкт приема-передачи |
| 5 | Эксплуатация объекта, настройка оборудования с целью выработки времени функционирования станции | С 28.08.2021  | МКУ «Управление ЖКХ» ООО «Цифровой водоканал» | Совместная работа по настройке насоснойстанции с цельюулучшения давления в |
|  |  |  |  | системе водоснабжения с. Марфино |
| 6 | Внесение в договор энергоснабжения | До 15.09.2021 г. | ООО «Цифровой водоканал» ПАО РоссетиПАО Астраханскаяэнергосбытовая компания | После проведениямероприятий связанных с настройкой оборудования и передачи объекта для эксплуатации, будутпроведены работы по включению объекта в договор энергоснабжения ООО «Цифровойводоканал» |
| 7 | Проведение санитарной очистки территорий и станции | С 18.08.2021 по20.08.2021 | МКУ «Управление ЖКХ» | Уборка зарослей, мусора, влажная уборка внутри помещения станции |
| 8 | Полноценный запуск объекта и дальнейшая эксплуатация | С 17.09.2021 г. | ООО «Цифровой водоканал» | Эксплуатация объекта в целях обеспечениянормированного водоснабжения жителям с. Марфино |

Верно: